## Sheet1
GE★RA スケジュール表
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 親タスク | 子タスク | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 進捗率 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30
[10 empty] | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29
[10 empty] | 44722 | 44723 | 44724 | 44725 | 44726 | 44727 | 44728 | 44729 | 44730 | 44731 | 44732 | 44733 | 44734 | 44735 | 44736 | 44737 | 44738 | 44739 | 44740 | 44741
| WEB開発 | 開発 | プログラミング | jsp | login.jsp | 山本/篠原 | 2022-06-10 |  | 100% | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
[5 empty] | newUser.jsp | 山本/篠原 | 2022-06-10 |  | 100% | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
[5 empty] | createList.jsp | 井上/鈴木 | 2022-06-10 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
[5 empty] | list.jsp | 尾辻/本橋 | 2022-06-10 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
[5 empty] | reward.jsp | 尾辻/本橋 | 2022-06-10 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
[5 empty] | eventEdit.jsp | 尾辻/本橋 | 2022-06-10 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
[5 empty] | pastList.jsp | 井上/鈴木 | 2022-06-10 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
[5 empty] | myPage.jsp | 尾辻/本橋 | 2022-06-10 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
[5 empty] | osi.jsp | 山本/篠原 | 2022-06-10 |  | 50% | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
[5 empty] | userEdit.jsp | 山本/篠原 | 2022-06-10 |  | 70% | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
|  |  |  | dao | UsersDAO.java |  | 2022-06-13
[5 empty] | EventDAO.java |  | 2022-06-13
[5 empty] | ListDAO.java |  | 2022-06-13
|  |  |  | model | User.java |  | 2022-06-13 | 2022-06-13
[5 empty] | UserFavoriteImg.java |  | 2022-06-13 | 2022-06-13
[5 empty] | UserFavoriteVoice.java |  | 2022-06-13 | 2022-06-13
[5 empty] | UserReward.java |  | 2022-06-13 | 2022-06-13
[5 empty] | List.java |  | 2022-06-13 | 2022-06-13
[5 empty] | ListData.java |  | 2022-06-13 | 2022-06-13
[5 empty] | Events.java |  | 2022-06-13 | 2022-06-13
[5 empty] | EventType.java |  | 2022-06-13 | 2022-06-13
[5 empty] | EventLeveljava |  | 2022-06-13 | 2022-06-13
|  |  |  | servlet | LoginServlet.java |  | 2022-06-16
[5 empty] | LogoutServlet.java |  | 2022-06-16
[5 empty] | NewUserServlet.java |  | 2022-06-16
[5 empty] | TopServlet.java |  | 2022-06-16
[5 empty] | CreateListServlet.java |  | 2022-06-16
[5 empty] | ListServlet.java |  | 2022-06-16
[5 empty] | RewardServlet.java |  | 2022-06-16
[5 empty] | EventEditServlet.java |  | 2022-06-16
[5 empty] | PastListServlet.java |  | 2022-06-16
[5 empty] | MyPageServlet.java |  | 2022-06-16
[5 empty] | OsiServlet.java |  | 2022-06-16
[5 empty] | UserEditServlet.java |  | 2022-06-16
|  |  |  | css | common.css |  | 2022-06-16
[5 empty] | login.css |  | 2022-06-16
[5 empty] | newUser.css |  | 2022-06-16
[5 empty] | createList.css |  | 2022-06-16
[5 empty] | list.css |  | 2022-06-16
[5 empty] | reward.css |  | 2022-06-16
[5 empty] | eventEdit.css |  | 2022-06-16
[5 empty] | pastList.css |  | 2022-06-16
[5 empty] | myPage.css |  | 2022-06-16
[5 empty] | osi.css |  | 2022-06-16
[5 empty] | userEdit.css |  | 2022-06-16
|  |  |  | js | common.js |  | 2022-06-14
[5 empty] | login.js |  | 2022-06-14
[5 empty] | newUser.js |  | 2022-06-14
[5 empty] | createList.js |  | 2022-06-14
[5 empty] | list.js |  | 2022-06-14
[5 empty] | reward.js |  | 2022-06-14
[5 empty] | eventEdit.js |  | 2022-06-14
[5 empty] | pastList.js |  | 2022-06-14
[5 empty] | myPage.js |  | 2022-06-14
[5 empty] | osi.js |  | 2022-06-14
[5 empty] | userEdit.js |  | 2022-06-14