## 6月
2022年(令和4年) |  |  |  |  | 6月 | [6 empty] | June
日 | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土
2022-05-29 | 2022-05-30 |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-01 |  | 2022-06-02 |  | 2022-06-03 | 〇要件定義書 | 2022-06-04
2022-06-05 | 2022-06-06 | 外部設計 〇DB設計書 〇画面遷移図 | 2022-06-07 | 外部設計 完了 | 2022-06-08 | 内部設計 | 2022-06-09 | 内部設計 | 2022-06-10 | 内部設計 開発スタート | 2022-06-11
2022-06-12 | 2022-06-13 | 開発 | 2022-06-14 | 開発 | 2022-06-15 | 開発 | 2022-06-16 | 開発 | 2022-06-17 | 開発 | 2022-06-18
2022-06-19 | 2022-06-20 | 開発 | 2022-06-21 | 発表項目準備 開発 | 2022-06-22 | 発表項目準備 開発 | 2022-06-23 | 発表準備 テスト | 2022-06-24 | 発表準備 テスト | 2022-06-25
2022-06-26 | 2022-06-27 | 発表準備 テスト | 2022-06-28 | 発表リハ テスト | 2022-06-29 | 発表準備 テスト | 2022-06-30 | 発表 | 2022-07-01 |  | 2022-07-02
Formulas:
日 = [月]-1
日 = [土, row above]+1
月 = [火]-1
月 = [日]+1
火 = [水]-1
火 = [月]+1
木 = [水]+1
金 = [木]+1
土 = [金]+1
水 = [火]+1