## Sheet1
GE★RA スケジュール表
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 親タスク | 子タスク | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 進捗率 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30
[10 empty] | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29
[10 empty] | 44722 | 44723 | 44724 | 44725 | 44726 | 44727 | 44728 | 44729 | 44730 | 44731 | 44732 | 44733 | 44734 | 44735 | 44736 | 44737 | 44738 | 44739 | 44740 | 44741
| WEB開発 | 開発 | プログラミング | jsp | login.jsp | 山本/篠原 | 2022-06-10 |  | 100% | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
[5 empty] | newUser.jsp | 山本/篠原 | 2022-06-10 |  | 100% | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
[5 empty] | createList.jsp | 井上/鈴木 | 2022-06-10 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
[5 empty] | list.jsp | 尾辻/本橋 | 2022-06-10 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
[5 empty] | reward.jsp | 尾辻/本橋 | 2022-06-10 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
[5 empty] | eventEdit.jsp | 尾辻/本橋 | 2022-06-10 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
[5 empty] | pastList.jsp | 井上/鈴木 | 2022-06-10 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
[5 empty] | myPage.jsp | 尾辻/本橋 | 2022-06-10 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
[5 empty] | osi.jsp | 山本/篠原 | 2022-06-10 |  | 50% | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
[5 empty] | userEdit.jsp | 山本/篠原 | 2022-06-10 |  | 70% | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
|  |  |  | dao | UsersDAO.java
EventDAO.java
ListDAO.java
|  |  |  | model | User.java
UserFavoriteImg.java
UserFavoriteVoice.java
UserReward.java
List.java
ListData.java
Events.java
EventType.java
EventLeveljava
|  |  |  | servlet | LoginServlet.java
LogoutServlet.java
NewUserServlet.java
TopServlet.java
CreateListServlet.java
ListServlet.java
RewardServlet.java
EventEditServlet.java
PastListServlet.java
MyPageServlet.java
OsiServlet.java
UserEditServlet.java
|  |  |  | css | common.css
login.css
newUser.css
createList.css
list.css
reward.css
eventEdit.css
pastList.css
myPage.css
osi.css
userEdit.css
|  |  |  | js | common.js
login.js
newUser.js
createList.js
list.js
reward.js
eventEdit.js
pastList.js
myPage.js
osi.js
userEdit.js